Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci”

Villafranca in Lunigiana

|  | Istituzione Scolastica Statale certificata UNI EN ISO 9001 per progettazione ed erogazione servizi di formazione su programmi didattici stabiliti dalla P. I. e realizzazione di attività in qualità di Agenzia Formativa nei settori della formazione obbligatoria, post obbligo superiore e continua. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Certificazione n. SQU 2043 AQ 1635 – Sett. EA: 37 |  |

PROCEDURA

GESTIONE DEI PROGETTI

SOMMARIO

- Scopo e campo di applicazione.

- Riferimenti.

- Responsabilità e modalità operative.

- Documenti operativi e di registrazione.

| REV. | MOTIVO | REDAZIONE | VERIFICA ED APPROVAZIONE |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | Prima edizione | 28.02.05 | 08.03.2005 |
| 01 | Modifiche per raccomandazioni miglioramento | 13.06.2008 | 14.06.2008 |
| 02 | Modifiche per nuova architettura progetti | 23.04.2009 | 24.09.2009 |
| 03 | Snellimento procedura | 08.02.2011 | 22.02.2011 |

Distribuzione:

| Cognome e nome | Funzioni | Data | Firma |
| --- | --- | --- | --- |

- Scopo e campo di applicazione.

La presente procedura illustra le modalità attraverso le quali nell’Istituto vengono gestite le attività connesse all’ideazione, progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei progetti. Essa si applica a tutte le iniziative progettuali collegate all’attività didattica e formativa dell’Istituto e delle Agenzie Formative ad esso correlate.

- Riferimenti.

- D. I. 1 febbraio 2001, n. 44;

- Regolamento dell’Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” (come da deliberazione n. 183/5 adottata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 4 giugno 1999);

- Regolamento interno per le spese in economia e sui contratti di fornitura di beni e servizi (come da deliberazione n. 213/2 adottata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30 gennaio 2004);

- Norma UNI EN ISO 90018.

- Manuale della Qualità dell’Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Villafranca in Lunigiana (MS)

- Modalità operative.

Le attività attuate per assicurare il controllo della predisposizione/gestione di un progetto sono illustrate nella tabella seguente, che illustra anche il comportamento cui i vari responsabili devono attenersi ed i collegamenti operativi che devono mantenere nel corso della attività descritta.

| ATTIVITÀ | RESPON- SABILE | MODALITÀ OPERATIVE | PRODOTTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Approvazione | Collegio dei Docenti | Durante il primo Collegio dei Docenti dell’anno scolastico vengono deliberate le macro-aree progettuali proprie dell’Istituto (Progetti) entro e in funzione delle quali si svolgeranno le attività di Progetto, cioè le azioni che hanno il fine di concretizzare i macro-obbiettivi dei singoli Progetti. | Deliberazione del Collegio dei Docenti individuante le macro-aree progettuali proprie dell’Istituto (Progetti) |
| Ideazione | Soggetto proponente | - Presa d’atto di una necessità didattica, formativa o amministrativa rientrante nei Progetti, sulla base di esigenze del territorio o interne, emerse in sede di Collegio dei Docenti, di Consiglio di Istituto, di Consiglio di Classe o di altro organismo dell’Istituto (Commissione, gruppo di lavoro, etc), come da verbali agli atti dell’Istituto. - Individuazione di una idea formativa nata al di fuori di un Organo Collegiale. | Rilevazione delle esigenze formative (Come da verbale del competente Organo dell’Istituto per le attività di Istituto o da MOD-PRO-01 per le attività delle Agenzie formative) |
| Verifica di fattibilità | Soggetto proponente | - Formulazione di un’ipotesi di attività progettuale di Progetto; - analisi delle risorse professionali e/o materiali presenti in Istituto e/o sul territorio e finalizzabili alla realizzazione dell’attività di Progetto; - analisi dei costi presunti, del loro rapporto con i benefici prodotti e delle possibili fonti di finanziamento; - trasmissione al D. S. del MOD-PRO-02 compilato nelle sue parti. | Ipotesi progettuale e valutazione delle risorse (come da MOD-PRO-02) |
| Informazione interna | Soggetto proponente Dirigente Scolastico | Pubblicizzazione del MOD-PRO-02 per informare gli interessati dell’ipotesi di attività di Progetto, così da favorire la nascita di un Gruppo di attività di Progetto. Il Dirigente Scolastico emana una circolare (MOD-PRO-03) tramite la quale invita altri soggetti interessati ad aderire alla proposta di attività di Progetto e a comunicare la loro disponibilità al Soggetto proponente. Questi entro sei (6) giorni lavorativi informa il D. S. di eventuali disponibilità a far parte del Gruppo di attività di Progetto. | Pubblicizzazione dell’ipotesi di attività di Progetto (come da MOD-PRO-03) |
| Costituzione del Gruppo di attività di Progetto e nomina del Responsabile monitoraggio e valutazione ed eventualmen-te anche del Tutor | Dirigente Scolastico | A seguito di comunicazione al D. S. della composizione del Gruppo di attività di Progetto, questi lo pubblicizza attraverso il MOD-PRO-04. | Costituzione del Gruppo di attività di Progetto (come da MOD-PRO-04) |
| Progettazione | Gruppo di attività di Progetto | Definizione delle linee operative in base alle quali l’attività di Progetto verrà realizzato, con individuazione delle finalità, degli obiettivi, delle risorse necessarie, delle modalità di valutazione. Per quanto concerne gli aspetti amministrativo-contabili, si fa riferimento alle competenze del Personale addetto alla Segreteria. Stabilite le azioni progettuali e valutati i costi complessivi, si procede all’analisi di fattibilità, come da pag. 4 del MOD-PRO-05. | Attività di Progetto (redatta su apposito formulario. Per i le attività di Progetti interni all’Istituto si utilizzerà il MOD-PRO-05, mentre per quelli finanziabili a carico di altro Ente, il Formulario di cui allo specifico Bando, se presente) |
| Approvazione | Consiglio di classe | L’approvazione è conseguente alla valutazione della corrispondenza fra la proposta di attività di Progetto e le esigenze di cui all’analisi dei bisogni (cfr. pag. 4 di MOD-PRO-05). L’approvazione può essere di competenza interna o esterna all’Istituto, a seconda della provenienza delle risorse economiche necessarie per l’attuazione dell’attività di Progetto. Per le attività di Progetto con finanziamento a carico dell’Istituto, l’approvazione avviene sulla base di parametri fissati dall’Organo Collegiale competente. | Deliberazione del Consiglio di Classe |
|  | Collegio di Corso Sede |  | Deliberazione del Collegio di corso Sede |
|  | Collegio dei Docenti |  | Deliberazione del Collegio dei Docenti |
|  | Commissione esterna |  | Comunicazione di chi ha emesso il bando |
| Inserimento nel Programma annuale | Consiglio di Istituto | Ad avvenuta approvazione da parte degli Organi competenti, il D. S. e la DSGA provvedono ad inserire l’attività di Progetto nell’ambito degli specifici Aggregati di Entrata e Spesa del Programma annuale, per predisporre gli atti finalizzati alla discussione ed approvazione del suddetto Programma o delle variazioni da apportare alla medesima da parte del C. di I. | Deliberazione del Consiglio di Istituto |
| Attivazione del Progetto | Dirigente Scolastico | Il D. S. individua il Responsabile dell’attività di Progetto nella persona di colui che, nel MOD-PRO-05 o nel formulario esterno, figura come Responsabile dell’attività di Progetto (in mancanza di tale indicazione, verrà nominato il/la primo/a firmatario/a) e gli affida il coordinamento dell’attività di Progetto e delle attività ad esso relative (MOD-PRO-22). Con tale atto il D. S. nomina anche: - i componenti del Gruppo di attività di Progetto (recependo quanto indicato nel MOD-PRO-04); - il/i Tutor, se previsto/i; - il Responsabile di monitoraggio e valutazione. Contestualmente il D. S., di concerto con il DSGA, incarica un appartenente al Personale ATA quale Referente amministrativo per la gestione dell’attività di Progetto. | Nomina del Responsabile dell’attività di Progetto e del Referente amministrativo (come da MOD-PRO-22) |
| Individuazione delle risorse necessarie per l’attuazione dell’attività di Progetto | Responsabile dell’attività di Progetto | Il Responsabile del dell’attività di Progetto informa il Referente amministrativo sulle risorse necessarie per lo svolgimento del Progetto e sui tempi opportuni per il loro utilizzo, così che il D. S. attivi le procedure per la messa a disposizione delle risorse medesime. | Atto di nomina - Se si tratta di competenze professionali interne all’Istituto, il D. S. si attiene a quanto disposto nel Contratto Integrativo di Istituto. - Se si tratta di risorse strumentali interne, il DSGA incarica un dipendente di rendere effettivamente disponibile ai tempi opportuni le risorse richieste. |
|  |  |  | Atto di nomina - Se si tratta di competenze professionali esterne all’Istituto, il D. S. attiva la apposita Procedura (PR-COL) - Se si tratta di risorse strumentali esterne all’Istituto, il D. S. attiva la apposita Procedura (PR-ACQ). |
| Realizzazione | Collaboratori sulla base di specifica nomina e D. S. | Come da atti di pre-incarico (MOD-COL-03 e MOD-COL-05) e di nomina (MOD-COL-02) per i professionisti esterni, o come da MOD-PRO-22 o MOD-PRO-21 per gli operatori interni, o come da MOD-PRO-25 per servizi di prestazione d’opera, gli incaricati eseguono i compiti loro affidati. Registrano l’utenza, i tempi e le modalità di attuazione delle azioni loro assegnate (MOD-PRO-07 nei casi in cui sia prevista attività che coinvolge direttamente l’utenza e/o MOD-PRO-08, che deve essere controfirmato dal Responsabile dell’attività di Progetto) e li consegnano al Referente amministrativo. | Realizzazione di specifiche azioni nell’ambito dell’attività di Progetto (come da MOD-PRO-07 e MOD-PRO-08) Incarichi di collaborazione (come da MOD-COL-03, MOD-COL-05, MOD-COL-02, MOD-PRO-21, MOD-PRO-22 e MOD-PRO-25) |
| Monitoraggio e riesame di fattibilità | Responsabile dell’attività di Progetto Tutor Responsabile di monitoraggio e valutazione | In assenza di un Tutor, il Responsabile dell’attività di Progetto somministra agli interessati tutto il materiale di monitoraggio (MOD-PRO-17, MOD-PRO-18 e MOD-PRO 19), lo raccoglie e lo consegna, debitamente compilato, al Responsabile di monitoraggio e valutazione. In presenza di un Tutor, questi somministra i MOD-PRO-17 agli utenti e i MOD-PRO-18 agli operatori, compila il MOD-PRO-14 (che contiene un sunto dei MOD-PRO-17 somministrati) e consegna il tutto al Responsabile dell’attività di Progetto, il quale fa pervenire tempestivamente il materiale al Responsabile di monitoraggio e valutazione. Questi, tramite il MOD-PRO-09, comunica elabora gli esiti del monitoraggio al Responsabile dell’attività di Progetto, anche per eventuali adeguamenti in itinere. Il monitoraggio, previsto per interventi che superino le dieci (10) quaranta (40) ore di attività frontale o che si articolino in una durata superiore ad un (1) mese a quattro (4) mesi, si effettua: - alla metà circa del percorso per le attività di Progetti di durata non superiore ai due mesi; - ad un terzo circa del percorso per le attività di Progetti di durata superiore ai due mesi. Il monitoraggio interessa: - il 40% degli utenti se il loro numero è inferiore a 50; - il 30% degli utenti se il loro numero è compreso tra 50 e 100; - il 20% se il loro numero superiore a 100. Qualora dal riesame di fattibilità emergano elementi tali da evidenziare la non efficacia dell’attività di Progetto, sono attivate le procedure di variazione o, in situazioni di incompatibilità con i principi di efficacia e di efficienza, questo è sospeso | Schede di monitoraggio (come da MOD-PRO-17, MOD-PRO-18, MOD-PRO-19, MOD-PRO-14 e MOD-PRO-09) |
| Variazioni al all’attività di Progetto | Gruppo di attività di Progetto | Il Gruppo di attività di Progetto, sulla base di esigenze rilevate tramite attività di monitoraggio o anche sulla base di considerazioni autonome, modifica l’attività di Progetto per quanto comporta la strutturazione del medesimo, notificando le variazioni al D. S. per l’adozione dei provvedimenti di conseguenza. Si individuano due diverse microprocedure circa le variazioni di attività di Progetto: - Se queste hanno risvolti economici, andrà compilata anche la parte finanziaria del MOD-PRO-10. In questo caso le modifiche devono essere approvate dal D. S., o dal C. d’I. tramite deliberazione (sulla base di quanto disposto da D. I. 44/2001, il Regolamento di contabilità) o, infine, dall’eventuale Gestore Esterno; - Se, invece, esse non producono effetti sulla parte finanziaria, l’autorizzazione verrà data dal Responsabile di attività di Progetto tramite firma nell’apposito spazio della pag. 2 del detto MOD-PRO-10. | Scheda di variazione al all’attività di Progetto (come da MOD-PRO-10) |
| Valutazione | Responsabile del Progetto Tutor Responsabile del monitoraggio e della valutazione | In assenza di un Tutor, il Responsabile di attività di Progetto somministra agli interessati tutto il materiale di valutazione (MOD-PRO-12, MOD-PRO-13 e MOD-PRO 20; in caso di attività di Progetto di orientamento in uscita il MOD-PRO-23 e il MOD-PRO-24), lo raccoglie e lo consegna, debitamente compilato, al Responsabile di monitoraggio e valutazione. In presenza di un Tutor, questi somministra i MOD-PRO-13 agli utenti (i MOD-PRO-23, in caso di attività di Progetto di orientamento in uscita) e i MOD-PRO-12 agli operatori (i MOD-PRO-24, in caso di attività di Progetti di orientamento in uscita), compila il MOD-PRO-15 (che contiene un sunto dei MOD-PRO-13 somministrati) e consegna il tutto al Responsabile di attività di Progetto, il quale fa pervenire tempestivamente il materiale al Responsabile di monitoraggio e valutazione. Questi, redige la valutazione generale dell’attività di Progetto tramite il MOD-PRO-11, che consegna al R. Q. per la valutazione complessiva. Circa il numero degli utenti da coinvolgere, valgono le stesse disposizioni stabilite per il monitoraggio. Tutti i le attività di Progetti devono essere sottoposti a valutazione. | Schede di valutazione (come da MOD-PRO-12, MOD-PRO-13, MOD-PRO-20, MOD-PRO-23, MOD-PRO-24 e MOD-PRO-15, Scheda di valutazione finale (come da MOD-PRO-11) |
| Rendiconta-zione | Responsabile di attività di Progetto | Verifica la veridicità di quanto dichiarato nel MOD-PRO-08, rapportandolo all’atto di nomina tramite il quale il Dirigente scolastico aveva incaricato il Personale dello svolgimento delle specifiche attività e lo firma a conferma del proprio parere positivo alla liquidazione |  |
|  | Personale amministrativo | Sulla base del MOD-PRO-08 firmato dal Responsabile di attività di Progetto e degli altri atti a disposizione, predispone la tabella di liquidazione e gli atti contabili ad essa correlati, relazionandoli alle nomine ed ai contratti. | Tabella di liquidazione |
| Liquidazione | Dirigente Scolastico | Sulla base della tabella di liquidazione, visti il progetto, gli atti di nomina e la relazione di verifica finale, predispone la determinazione o la bozza di deliberazione da proporre alla Giunta esecutiva o al Consiglio di Istituto per la liquidazione delle competenze | Determinazione dirigenziale/Deliberazione della Giunta/Deliberazione del Consiglio di Istituto |
|  | DSGA | Emette i mandati e predispone la rendicontazione economica dell’attività di Progetto | Mandati Relazione economica finale |

Nel caso di attività di Progetto che prevedono un’utenza variabile fra singoli incontri, la rilevazione delle presenze viene effettuata tramite il MOD-PRO-16

- Compiti operativi delle figure che operano nella realizzazione  dell’attività di Progetto (successivamente alla sua approvazione)

- Gruppo di attività di Progetto:

- è un gruppo di persone costituito intorno ad  un’attività di Progetto; il D. S. prende atto de tale costituzione, ma non procede a nessuna nomina;

- definisce le linee operative in base alle quali  l’attività di Progetto verrà realizzato e ne individua le finalità, gli obiettivi, le risorse necessarie e le modalità di valutazione;

- le attività svolte da tale Gruppo vanno verbalizzate (MOD-PRO-16) e, se il l’attività di Progetto verrà approvato dai competenti Organi Collegiali dell’Istituto, dovranno essere rendicontate al termine  dell’attività di Progetto stesso tramite il MOD-PRO-08 controfirmato dal Responsabile  dell’attività di Progetto.

- Responsabile  dell’attività di Progetto:

- è nominato dal D. S. tramite il MOD-PRO-22;

- coordina  l’attività di Progetto e le attività ad esso relative;

- individuare l’entità delle risorse umane e materiali necessarie alla realizzazione dell’attività di Progetto nell’ambito del budget economico previsto;

- segnala agli Uffici Amministrativi la necessità di procedere al reperimento di tali risorse;

- ha un referente presso gli Uffici Amministrativi, nominato anch’esso dal D. S. tramite MOD-PRO-22;

- somministra e consegna al Responsabile di monitoraggio e valutazione  dell’attività di Progetto, debitamente compilato, e rielabora il materiale relativo al monitoraggio e alla valutazione (cioè i MOD-PRO previsti dalla PR-PRO), nelle forme e nei tempi stabiliti dalla Procedura PR-PRO. Nel caso in cui  nell’attività di Progetto operi un Tutor, spetta a quest’ultimo curare la somministrazione di parte del materiale di monitoraggio e valutazione, mentre gli resta comunque l’incarico di consegnare tutto il materiale al Responsabile di monitoraggio e valutazione. In particolare compila direttamente il MOD-PRO-19 (scheda di monitoraggio della sua attività) e il MOD-PRO-20 (scheda di valutazione della sua attività).

- cura la verbalizzazione delle attività svolte collegialmente per la realizzazione dell’attività di Progetto (MOD-PRO-16) e compila il MOD-PRO-07 (se di sua competenza) e il MOD-PRO-08;

- dopo averne verificato la veridicità del contenuto, controfirma i MOD-PRO-08 di tutti coloro che hanno svolto attività nell’ambito  dell’attività di Progetto (Operatori, Collaboratori, Tutor, Responsabile di monitoraggio e valutazione…);

- compila, se d’uopo, la il MOD-PRO-10 (scheda di variazione  alle attività di Progetto) ed autorizza la/le variazione/i di attività di Progetto non ha/hanno risvolti economici.

- Responsabile del monitoraggio e della valutazione:

- è nominato dal D. S. tramite il MOD-PRO-22;

- ha come referente il Responsabile di attività di Progetto;

- Riceve tutti MOD-PRO relativi al monitoraggio e alla valutazione direttamente da Responsabile del dell’attività di Progetto;

- compila il MOD-PRO-9 (scheda di monitoraggio generale attività di Progetto) e lo consegna al Responsabile del dell’attività di Progetto;

- compila il MOD-PRO-11 (scheda di valutazione generale attività di Progetto) che consegna al Responsabile della Qualità;

- compila il MOD-PRO-08, da controfirmasi da parte del Responsabile del dell’attività di Progetto.

- Tutor:

- è nominato dal D. S. tramite il MOD-PRO-22;

- è un facilitatore per gli utenti e riveste compiti di intermediazione tra gli utenti e gli operatori in generale;

- ha come principale referente il Responsabile di attività di Progetto;

- tiene conto del numero effettivo dei partecipanti  all’attività di Progetto e ne registra le assenze e le presenza globali, che dovrà inserire nel MOD-PRO-15 [vedi punto e)];

- partecipa attivamente alla fase di monitoraggio dell’attività di Progetto curando la somministrazione dei MOD-PRO-17 (scheda monitoraggio utente) e dei MOD-PRO-18 (scheda monitoraggio operatore) e consegnandole al Responsabile dell’attività di Progetto, unitamente alla propria scheda di monitoraggio (MOD-PRO-14);

- partecipa attivamente alla valutazione  dell’attività di Progetto curando la somministrazione dei:

- MOD-PRO-13 (scheda valutazione utente) o dei MOD-PRO-23 (se si tratta di attività di Progetto di orientamento in uscita);

- MOD-PRO-12 (scheda valutazione operatore) o dei MOD-PRO-24 (se si tratta di attività di Progetto di orientamento in uscita)

e consegnandoli al Responsabile di attività di Progetto, unitamente alla propria scheda di valutazione (MOD-PRO-15);

- partecipa, se richiesto, ad attività collegiali per la realizzazione  dell’attività di Progetto, apponendo firma di presenza sul MOD-PRO-16;

- effettua rendiconto di tutte le attività svolte tramite MOD-PRO-08, da controfirmarsi da parte del Responsabile di attività di Progetto.

- Operatore/Collaboratore interno all’Istituto:

- è nominato dal D. S. tramite il MOD-PRO-22;

- riceve incarichi di collaborazione tramite MOD-PRO-21;

- opera  nell’attività di Progetto secondo gli incarichi ricevuti;

- ha come principale referente il Responsabile  dell’attività di Progetto;

- partecipa alla fase di monitoraggio compilando il MOD-PRO-18 e consegnandolo al Tutor (se presente) o al Responsabile dell’attività di Progetto;

- partecipa alla fase di valutazione compilando il MOD-PRO-12 e consegnandolo al Tutor (se presente) o al Responsabile  dell’attività di Progetto;

- partecipa, se richiesto, ad attività collegiali per la realizzazione del dell’attività di Progetto, apponendo firma di presenza sul MOD-PRO-16;

- registra l’utenza, i tempi e le modalità di attuazione delle azioni loro assegnate tramite il MOD-PRO-07 (nel caso in cui sia prevista attività che coinvolge direttamente l’utenza);

- effettua rendiconto di tutte le attività svolte tramite MOD-PRO-08, da controfirmarsi da parte del Responsabile  dell’attività di Progetto.

- Operatore/Collaboratore esterno all’Istituto:

- è nominato tramite le fasi previste dalla Procedura PR-COL;

- se è esterno riceve incarichi di collaborazione tramite i MOD-COL previsti dalla Procedura PR-COL;

- opera  nell’attività di Progetto secondo gli incarichi ricevuti;

- ha come principale referente il Responsabile  dell’attività di Progetto;

- partecipa alla fase di monitoraggio compilando il MOD-PRO-18 e consegnandolo al Tutor (se presente) o al Responsabile del dell’attività di Progetto;

- partecipa alla fase di valutazione compilando il MOD-PRO-12 e consegnandolo al Tutor (se presente) o al Responsabile  dell’attività di Progetto;

- partecipa, se richiesto, ad attività collegiali per la realizzazione  dell’attività di Progetto, apponendo firma di presenza sul MOD-PRO-16;

- registra l’utenza, i tempi e le modalità di attuazione delle azioni loro assegnate tramite il MOD-PRO-07 (nel caso in cui sia prevista attività che coinvolge direttamente l’utenza);

- effettua rendiconto di tutte le attività svolte tramite MOD-PRO-08, da controfirmarsi da parte del Responsabile  dell’attività di Progetto.

- Incaricato della gestione amministrativa:

- è nominato dal D. S., il accordo con il D.S.G.A., tramite il MOD-PRO-22;

- è il referente amministrativo dell’attività di Progetto;

- è incaricato di reperire nei tempi opportuni le risorse umane e materiali richieste dal responsabile  dell’attività del Progetto;

- ha come unico interlocutore ufficiale del Progetto il Responsabile  dell’attività di Progetto.

- Documenti operativi e di registrazione. DA MODIFICARE NEI NOMI!!

- MOD-PRO-01	Scheda di rilevazione delle esigenze e controllo del progetto

- MOD-PRO-02	Ipotesi progettuale e valutazione delle risorse

- MOD-PRO-03	Informativa sull’ipotesi progettuale

- MOD-PRO-04	Costituzione del Gruppo di Progetto

- MOD-PRO-05	Formulario Progetti interni

- MOD-PRO-07	Registro delle attività di Progetto

- MOD-PRO-08	Rendiconto attività di Progetto

- MOD-PRO-09	Scheda di monitoraggio generale Progetti

- MOD-PRO-10	Scheda di variazione ai Progetti

- MOD-PRO-11	Scheda di valutazione generale Progetti

- MOD-PRO-12	Scheda valutazione Progetti per operatore

- MOD-PRO-13	Scheda valutazione Progetti per utente

- MOD-PRO-14	Scheda monitoraggio Progetti per Tutor

- MOD-PRO-15	Scheda valutazione Progetti per Tutor

- MOD-PRO-16	Rilevazione presenze a incontri di Progetto

- MOD-PRO-17	Scheda monitoraggio Progetti per utente

- MOD-PRO-18	Scheda monitoraggio Progetti per operatore/collaboratore

- MOD-PRO-19	Scheda monitoraggio Progetti per Responsabile di Progetto

- MOD-PRO-20	Scheda valutazione Progetti per Responsabile di Progetto

- MOD-PRO-21	Incarico di collaborazione Progetto

- MOD-PRO-22	Nomina Staff di Progetto

- MOD-PRO-23	Scheda valutazione orientamento in uscita per utente

- MOD-PRO-24	Scheda valutazione orientamento in uscita per docente

- MOD-PRO-25 Affidamento del servizio